PROPUESTA 226

**Titulo de la Propuesta:** Una campaña piloto de autocompostaje doméstico   
  
Esta propuesta es una de las dos de la asociación Entorno Escorial.  
  
**Descripción de la propuesta:** El autocompostaje es el reciclaje por las familias, comunidades de vecinos, centros educativos etc. de los residuos sólidos de materia orgánica   
  
Una campaña tendría distintas fases:  
  
Fase 1: promoción de la campaña  
concienciación para fomentar la participación ciudadana  
  
Fase 2: facilitación de un compostador durante el periodo del proyecto (unos 6 meses) a unas 50-80 unidades familiares, urbanizaciones y centros educativos. El compostador podría ser casero o comprado y será adecuado a las necesidades de cada caso en tamaño y especificaciones (ej. vermicompostador). Para reducir el coste de la campaña se podria cobrar por los compostadores.   
  
Fase 3: talleres prácticos sobre el compostaje  
  
Fase 4: seguimiento del proceso durante los 6 meses, con visitas de un monitor para evaluar el compostaje  
  
Fase 5: evaluación del proyecto: porcentaje del seguimiento, cantidad de compost producido, impactos ambientales y financieros  
  
**Explica por que contribuye al bien común:** 1) Ahorro para los contribuyentes  
El municipio de San Lorenzo paga unos 1,3 millones de euros al año a la empresa Recolte por la gestión de los residuos sólidos urbanos. Entre 40-50% del peso de los residuos es de materia orgánica que se podría recliclar y así reducir de forma dramática el coste que hay que pagar a las plantas compostadoras.   
El autocompostaje reduce de forma importante:   
a) el gasto municipal en gestión de residuos (unos 6 céntimos el kilo)   
b) el gasto en tratamiento de los residuos orgánicos  
  
2: Impacto ambiental muy positivo  
Disminuye el impacto del transporte de los residuos.  
Reduce la necesidad para los vertederos.  
Produce un producto valioso para las terrazas y los jardines: un abono orgánico.  
  
**Presupuesto aproximado:** El coste por unidad familiar es de unos 141-159 euros (compostador/seguimiento técnico/taller). Entonces con 12.000 euros se podría realizar una campaña piloto con unas 50-80 unidades familiares.   
  
**Otros datos. Anota aquí si aportas algún tipo de documentación de soporte a la propuesta. :** 1) Campañas de compostaje:  
-Amigos de la Tierra:  
<https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2016/01/Informe_compost_2015_.pdf>  
-Compostadores (empresa)  
<http://www.compostadores.com/servicios.html>  
2) Experiencias de autocompostaje a nivel municipal:  
<http://www.compostaenred.org/>  
<http://www.llicamunt.cat/es/pag393/campana-de-compostaje-domestico.htm>  
3) Coste de las campañas de autocompstaje:  
Página 211:  
<http://www.compostaenred.org/proyectos/Proyecto1/publicacion/Sit_compostaje_domycomunitario_Composta%20en%20Red.pdf>  
  
Hora: 19 diciembre, 2016 pm Lunespm46 12:05 pm  
Dirección IP: 88.26.235.138  
URL del formulario de contacto: <https://sanlorenzodecide.wordpress.com/tu-propuesta/>  
Enviado a tu sitio por un visitante no verificado.

Mesa técnica:

|  |  |
| --- | --- |
| Válida o no válida \* | VALIDO |
| Áreas que afecta | MEDIO AMBIENTE |
| Área responsable |  |
| Coste aproximado |  |

\* Si no es válida explicar el motivo